## Detalle Plan
Plan de Cutover
Proyecto: Sistema de Maquiladores | [5 empty] | ID:
Fecha entrega plan: 26 Agosto 2020 | [5 empty] | Sponsor: Simón Villarroel
Fecha ejecución plan: 27 Agosto 2020 | [5 empty] | Stakeholder: Marcos Fierro
Jefe de Proyecto: Daniel Vera
Detalle Plan
Detalle tareas
Fecha | Id Tarea | Tiempo requerido (Hrs) | Dependencia | Tarea | Recursos | Estado | Responsable | Referencia al Manual de Configuracion
1 PREPARACIÓN CUTOVER
Día 1 | 1.1 |  | IoT4Life | Instalación y configuración NodeJS 10 | Ambiente PROD - IoT4Life |  | IoT4Life - Nelson Lizama
Día 1 | 1.2 |  | IoT4Life - Multiexport | Habilitación de puerto en donde se expondrá la aplicación | Ambiente PROD - IoT4Life |  | IoT4Life - Nelson Lizama
Día 1 | 1.3 |  | IoT4Life | Instalación y configuración de Microservicio | Ambiente PROD - IoT4Life |  | IoT4Life - Nelson Lizama
Día 1 | 1.4 |  | IoT4Life | Instalación y configuración de Aplicación Web | Ambiente PROD - IoT4Life |  | IoT4Life - Nelson Lizama
Día 1 | 1.5 |  | IoT4Life | Ejecución Script de Base de Datos Oracle | Ambiente PROD - IoT4Life |  | IoT4Life - Nelson Lizama
Día 1 | 1.6 |  | IoT4Life | Verificación de Tablas y Vistas Oracle | Ambiente PROD - IoT4Life |  | IoT4Life - Nelson Lizama
Día 1 | 1.7 |  | IoT4Life | Verificación de Procedimientos Almacenados | Ambiente PROD - IoT4Life |  | IoT4Life - Nelson Lizama
Día 1 | 1.8 |  | IoT4Life - Multiexport | Dejar corriendo aplicativos como servicio | Ambiente PROD - IoT4Life |  | IoT4Life - Nelson Lizama
2 CUTOVER
Día 2 | 2020-01-02 |  | IoT4Life | Verificación de disponibilidad de la aplicación | Ambiente PROD MEF |  | IoT4Life - Nelson Lizama
3 CONTINGENCIA **
Día 0 | 3.1 |  | Multiexport | Acceso VPN proveedor IoT4Life | Ambiente PROD MEF |  | Multiexport - Patricio Lerou
Día 0 | 3.2 |  | IoT4Life | Microservicio - Aplicación Web | Ambiente PROD MEF |  | IoT4Life - Nelson Lizama | Manual de Usuario
Día 0 | 3.3 |  | Multiexport | Base de datos Oracle IoT4Life | Ambiente PROD MEF |  | Multiexport - Maria Barria
** En caso de ser requerido

## Lista de Contactos
Plan de Cutover
Proyecto: Sistema de Maquiladores | [5 empty] | ID:
Fecha entrega plan: 26 Agosto 2020 | [5 empty] | Jefe de Proyecto: Daniel Vera
Fecha ejecución plan: 27 Agosto 2020 | [5 empty] | Sponsor: Simón Villarroel
Lista de contactos
LISTA DE CONTACTOS Y ROLES
Recurso | Rol | Iniciales (Como se identifica en el plan) | Recurso reemplazo | Número oficina | Número casa | Número celular
Jefe Proyecto (Equipo Py)
Equipo Técnico
Equipo Funcional
Equipo Seguridad
Equipo Operaciones
Equipo Comunicaciones
Otros

## Control de Versiones
| Fecha | Preparado por / Aprobado por | Descripción de cambios / Comentarios
Versión
1.0 | 2020-08-26 | Francisco Delgado | Creación